## Planificador del proyecto
Tesis
Periodo resaltado a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | Inicio de la semana del 26 de septiembre
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Revisión del Anteproyecto | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Añadir nueva info al Marco Teorico | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Añadir nueva info al Estado del Arte | 4 | 1 | 4 | 2 | 20%
Creación del Formato de la Tesis | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Creación de la Carta Gantt | 1 | 12 | 2 | 12 | 100%
Reconfeccionar Estado del Arte | 4 | 3 | 4 | 2 | 30%
Reconfeccionar Diseño Metodológico | 4 | 3 | 4 | 3 | 60%
Selccionar BDD a trabajar | 5 | 1 | 5 | 1 | 50%
Seleccionar Signos o sintomas relevantes | 5 | 1 | 5 | 1 | 50%
Estandarizar datos | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
6,3,1 Descripción de los instrumentos | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
6,3,2 Validez y confiabilidad de los Instrumentos | 5 | 1 | 5 | 1 | 0%
6,4 Técnica para el precesamiento y analisis de datos | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
6,5 Resguardos Éticos | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Estudio de Código para implementar | 6 | 1 | 6 | 1 | 0%
Implementar codigo desde paperwithcode | 7 | 3 | 7 | 3 | 0%
7,1 Predicción del tipo de Accidente Cardiovascular | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
7.2 Predicción de pronóstico | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
7.3 Predicción de aumento o disminución del total de variables | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
7.4 Predicción de reincidencia | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Capitulo 8 Discusión, Conclusiones y Recomendaciones | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Revisar Proyecto | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Enviar a Revisor | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%