DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO  Y LIDERAZO

APUNTE: CÓMO ELABORAR TU PROYECTO SIN FIN DE LUCRO 1

Modulo  de Emprendimiento y Liderazgo

Modulo: Formulación de Proyecto

Docente: Antonio Ruiz Sumaret

I. INTRODUCCIÓN

Hoy,  existen   numerosas alternativas de  financiamiento, sean propios de Terceros o en especifico    del    Estado,  los cuales   apoyan    proyectos   en temáticas  tan variadas  como  son las sociales,   Ciencias,  Deporte ,  Arte , Cultura , Derechos Humanos, Diversidad Sexual , equidad de  género  , por nombrar algunas.

Debemos tener   presente que   ordenar   y  formular tus iniciativas      en una estructura de proyectos, en forma ordenada y congruente es parte de tus procesos de negociación,  hoy en el Diplomado,  con tus   compañeros(as),  mañana en forma independiente , en  la empresa , Organización de la Sociedad Civil o   la agrupación funcional o territorial que desarrolles tu quehacer profesional y/o personal.

Los objetivos del presente apunte son :

-Comprender la importancia de un proyecto como parte de los proceso de negociación.

-Reconocer la estructura básica de un proyecto sin fin de lucro.

-Formular un proyecto concursable.

II. FORMULACIÓN DE UN PROYECTO

Un proyecto  es  la combinación de diferentes  recursos,   que por intermedio de diferentes acciones se logra un objetivo predefinido para solucionar un problema o satisfacer una necesidad detectada con el grupo objetivo, con una evaluación técnicamente  comprobable de su eficiencia , eficacia y efectividad.

Debemos decir  entonces  que la  formulación   de   un Proyecto consiste en organizar y racionalizar aquello que quieres hacer, con el propósito de alcanzar determinados objetivos.

Por lo tanto, las preguntas básicas que debemos responder   al contruir   un proyecto la podemos consolidar en la siguiente  matriz:

2.1 Estructura básica de un proyecto

En general la estructura puede variar dependiendo el tipo de financimiento: en caso que el financiamiento sea vía fondos concursables , este tendrá que regirse por las   bases del concurso o las bases administrativas que definen  los lineamientos generales y específicos del concurso, establece los objetivos, actividades financiables, requisitos y topes de financiamiento. Además, regulan los procesos y trámites que se deben cumplir desde la etapa de postulación hasta el término del proyecto.

Por lo tanto,  se debería considerar los siguientes apartados:

a)Objetivos

b)Líneas de financiamiento

c)Quiénes pueden postular

d)Montos mínimos y máximos del presupuesto

e)Horizonte de tiempo  de ejecución

f)Fechas y correos de consultas

g)Formulario de postulación

h)Rubricas de evaluación

i)Restricciones de gastos

j) Boletas de garantía

k)Fechas  y lugares de entrega

l)Fecha de los convenios.

m) Documentos anexos solicitados; rut de la Institución, Extracto de los estatutos, Certificado de no deuda con el Estado, Certificado de no deudas previsionales. Etc.

Corresponde a la primera   etapa de la evaluación y se denomina evaluación ex ante o cumplimiento de base. En nuestro caso hemos diseñado las bases del concurso denominado :

FONDO DE   INNOVACIÓN Y EMPRENDIIENTOS PARA PROYECTOS SOCIALES

DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

2.2. Estructura básica  más usada

1. Nombre o título de un proyecto.

2. Actores relevantes: Dirigentes, lideres , integrantes de la  comunidad  que aseguran el éxito del proyecto.

3. Resumen del  proyecto.

4. Fundamentación o problemas a resolver.

5. Localización: lugar en donde se va a realizar el proyecto , Ciudad (es) comuna(as),   región(es), Población(es).

6.Beneficiarios  directos e indirectos: a quién va dirigido el proyecto

7. Objetivos: qué se espera conseguir del proyecto en caso de que tenga éxito.

8. Actividades, tareas y metodología: qué tipo de acciones formarán parte del proyecto y cómo se realizarán

9. Carta Gantt / Cronograma:  tiempo en que realizarán las actividades y se lograrán los resultados previstos.

10. Indicadores de resultado/meta: variables que evalúan  el logro del cumplimiento de los objetivos

11.Presupuesto: qué gastos van a realizarse y, si acaso, qué ingresos pueden obtenerse con la realización del proyecto.

12.Referencia a las instituciones: aquella en cuyo nombre se presenta el proyecto, aquella a la que se dirige el proyecto o de la que se solicita una subvención, etc.

13.Divulgación de los resultados: cuáles serán las acciones que permitirán dar a conocer el proyecto.

1. Nombre o Titulo del Proyecto

Debe   representar la esencia de tu iniciativa y/o  de  tu organización,constrúyelo con tu equipo y/o preséntaselo para definir el más adecuado.

Recuerda es la primera lectura , es la puerta de entrada a tu iniciativa  ;  llama al  lector , financista  o evaluador (a) a proseguir profundizando en su lectura.

1.1 El titulo del proyecto debería dar respuesta a 3 preguntas:

1.1.1¿Qué se va a hacer? Esto es  , cuál es el carácter o naturaleza de la acción que se va a desarrollar, para dar solución al problema planteado.

1.1.2¿ A quién va dirigido el proyecto?, en otros términos, a quién o quiénes se dirige la acción.

1..1.3 ¿Dónde  se desarrollará  el proyecto? Es decir la ubicación geográfica o localidad  donde se llevará a cabo la acción .

Debes considerar que mañana el nombre del  proyecto convocará  a los(as) usuarios(as) , tu grupo objetivo , los (as) protagonistas  a    ingresar ,  sumarse y aportar a  fidelización con tu iniciativa.

Ejemplos:

1)Mejoramiento del Servicio de aseo urbano en la Ciudad de Florida, Región del Bío-Bío.

2) " Acortando nuestras diferencias : fortaleciendo el  desarrollo equitativo  de los(as) pobladores   en   situación de discapacidad en  Lota bajo.

3) Pobladores(as) empoderados(as) abordan el Consumo de Alcohol y Drogas en la Agüita de la Perdiz en  Concepción .

4)  Impulsa UBB: Aportando a las competencias de emprendimiento en tiempos del   CoV-2 en los(as)  estudiantes de la Universidad del Bío-Bío.

5)“Mujeres Penquistas : Derechos Sexuales y Discapacidad en tiempos de Pandemia

2. Actores relevantes

Son todos(as) los(as) lideres , directivos(as) , dirigentes(as), personas comunes que por sus funciones y roles     son fundamentales para el desarrollo y buen término de nuestro proyecto, no siendo parte del equipo son estratégicos  para el quehacer de la iniciativa y pueden estar presente en la preinversión ( Evaluación ex ante);Inversión(Seguimiento) y operación(Evaluación ex post).

Tarea de equipo

Definir lo actores que serán estratégicos para la formulación y ejecución del proyecto

III. Resumen: explicación breve del proyecto

En el Resumen se entregan los elementos   generales del proyecto, dependiendo del monto ,contraparte  o las bases concursables,   en general   son de 1/2 a 1  página, por lo tanto, se debe ser concreto y preciso:

Es bueno considerar estos elementos   al redactar:

a)Presentar al grupo objetivo y su ubicación territorial.

b)Se puede mencionar la metodología participativa que se utilizó con el trabajo con la comunidad para detectar el problema y/ o la necesidad.

c)Instrumentos utilizados ; encuestas, focus group , mesas redondas.

d) Mencionar el Problema principal  detectado.

e)Objetivo general del proyecto

f)Principales actividades a realizar

g)Metodología de intervención

h)Presupuesto total

Ejemplo:

El proyecto “Impulsa UBB”, tiene como objetivo fortalecer las competencias de emprendimiento,   innovación y responsabilidad social de los (as) estudiantes de la Universidad del Bío-Bío  en Contexto del COV-2 para contribuir a su bienestar psico-socioeconómico, aportando conocimientos sobre el coronavirus y su  impacto en las relaciones psicosociales,  económicas y  comerciales; el desarrollo de   competencias  de emprendimiento   e innovación por intermedio de  iniciativas   sociales  y de negocios; y la generación de redes de apoyo intra -extra Universidad  con los(as)  estudiantes emprendedores/as.

La propuesta se aborda desde un enfoque psicosocial, a causa de los efectos económicos y de salud mental que ha dejado la pandemia en los hogares chilenos, con índices elevados de cesantía de quienes realizaban trabajos remunerados; nuevas formas de relacionarse, recurriendo a tecnología y redes digitales frente al distanciamiento físico como medida preventiva sanitaria; y la búsqueda de recursos para satisfacer necesidades básicas de las familias.

Los  estudiantes se han  visto en la necesidad de desarrollar diversas iniciativas de negocio, para poder amortiguar y aminorar los efectos socioeconómicos del COVID-19. Frente a ello, se  diagnosticó el número de estudiantes que ha iniciado emprendimientos y las principales problemáticas a abordar en esta área, siendo las más comunes la falta de herramientas y conocimientos para desarrollar un modelo de negocios, déficit de redes de apoyo, estrategias de marketing en el área digital, cómo enfrentar los riesgos psicosociales al momento de levantar un emprendimiento, entre otros aspectos.

Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto, se plantean diversas acciones:

-Seminarios: Los impactos al Corto Plazo del COV-2 en  el crecimiento y desarrollo económico en Chile; y Emprender e innovar  desde la sociedad civil  y la empresa privada.

-Ciclo de talleres relacionados a la realidad del COV-2 una mirada de Salubridad en el desarrollo de emprendimientos sociales y de negocios; enfrentando la Pandemia desde factores protectores psicosociales asociados  a la acción de  emprender; acceso a fondos concursables para emprender, marketing digital, entre otros.

-Conformación de agrupación de estudiantes “Emprende UBB”, con obtención de personalidad jurídica y acreditación institucional en la Universidad

-Ferias virtuales y en espacio físico que permitan potenciar los emprendimientos y micronegocios de nuestros compañeros/as

La adjudicación del  proyecto, logrará que los estudiantes emprendedores (as) de una Universidad Pública y Estatal conformen  una red colaborativa permanente en el tiempo, potenciando sus  capacidades y habilidades que permitan disminuir factores de riesgo psico-socioeconómicos, lo que contribuirá a la integración y movilidad social en el proceso de formación de ciudadanos con espíritu de liderazgo e innovación, adaptándonos de manera exitosa a los nuevos desafíos de un mundo competitivo, aportando a que el proceso de adaptación a la vida universitaria, concluya de manera exitosa.

El proyecto contempla una cobertura  planificada de 767 estudiantes y beneficiarios(as) indirectos(as) 2.800 personas relacionadas a sus grupos familiares, y un horizonte de tiempo de ejecución de 12 meses con un presupuesto total de $9.500.000 ( nueve millones quinientos  mil pesos)

IV. Fundamentación o problema a resolver

Lo  problemas sociales se definen como carencias o déficits existentes en un grupo poblacional determinado,  constituyen una brecha entre lo deseado (por la sociedad) y la realidad.

Por lo tanto, una de los desafíos es determinar los valores que alcanzan los indicadores de la "variable problema" al momento de su identificación es la LÍNEA DE BASE (LB) DEL PROYECTO.

Impacto

El Impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios) a la misma.

Se mide comparando la situación inicial (LB), con una situación posterior (Línea de comparación = LC), eliminando la incidencia de factores externos.

IMPACTO = LB –LC

Ejemplo impacto

Por lo tanto:

El impacto se asocia directamente al problema social que dio origen al proyecto (disminución de la morbilidad, malnutrición, analfabetismo, desempleo, mayor escolaridad, etc.).

En los proyectos productivos, el impacto es su beneficio económico.

Entonces la Fundamentación o problema a resolver es la  etapa  estratégica  en la formulación  del proyecto, es donde se debe demostrar claramente que existe un problema o necesidad detectada que influye directamente en la vida de  una población  identificada, por lo tanto,  se debe ser claro,   concreto y preciso en la presentación:

Es bueno considerar estos tópico  al redactar:

a)Contextualizar  la situación  presentando   la realidad  país, región o comuna relacionando al problema detectado : Fuentes secundarias.

b)Presentar las características  del grupo objetivo.

c)Presentar el  diagnóstico cuantitativo y/o cualitativo   sobre la situación que los  afecta (Línea base Fuente primaria   ) y la comparación con otras realidades  (fuentes  secundarias).

d)Presentar los escenarios en caso de no intervenir la situación detectada  considerando realidades o experiencias similares, fuentes primarias consulta a expertos o fuentes secundarias revistas especialidades

Problema social / vs   ausencia de cobertura o falta de entrega de un servicio específico.

No se debe confundir un problema social con la ausencia de oferta,  cobertura o falta de entrega de un servicio específico.

Circunscribir el problema social a la gestión, calidad o cantidad de la oferta existente limita el campo de intervención y la posibilidad de alcanzar los objetivos perseguidos.

La  falta de oferta del servicio o producto  podría ser una causa importante en la generación de un problema social pero no es el problema en sí.

En una misma población, los problemas sociales pueden ser muchos y de diversa índole, frecuentemente asociados a la situación de pobreza.

Tarea de equipo :

Definir la estrategia y que medios serán  utilizados para levantar la información primaria ( encuestas, reuniones remotas,  entrevistas…. y la segundaria

Ejemplo:

La crisis social y la pandemia vivida este año, sin duda han afectado el nivel socioeconómico de muchas familias de este país y quienes componen la Universidad, no quedan exentos de este contexto.

Al mes de julio del año en curso, un 77.2% de los/as estudiantes regulares de la Sede Chillán, tiene como beneficio de arancel la Gratuidad, esto se traduce, en que casi el 80% de los hogares de los/as estudiantes de la Universidad pertenecen a los 6 primeros deciles de estratificación socioeconómica (SBest, 2020), correspondiente a familias con un 60% de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares.

De acuerdo a las cifras publicadas por el INE, en el mes de junio del 2020, Chile alcanzó un nivel histórico de desempleo, entre marzo, abril y mayo, con una desocupación de 11.2%, equivalente a 940.000 personas cesantes, con un alza de 244.000 personas en relación a los meses señalados del año 2019.

En relación a lo planteado, los estudiantes universitarios, se han  visto en la necesidad de aportar a los ingresos económicos de sus  familias, desarrollando ideas innovadoras y diversas competencias para generar ingresos que permitan cubrir  sus necesidades básicas.

A contar del 1 de agosto de 2020 se desarrolló  una encuesta diagnóstica entre los estudiantes  que cuentan con  emprendimiento o participan de algún negocio familiar, con el fin de contabilizar el número de estudiantes que emprende, el tipo de negocio implementado y las necesidades detectadas por cada uno de ellos/as en cuanto a capacitación, asesoría, acceso fondos concursables, entre otras.

Respecto a los datos obtenidos, un total de 97 estudiantes han levantado iniciativas emprendedoras, el 82.5% son mujeres y el 17.5% hombres. En relación a las áreas en que se desenvuelven los negocios, el 21.6% vende accesorios y vestuario; un 13.6% se dedica la venta de alimentos; otro 13.6% se dedica a la artesanía y bisutería; el 12.3% comercializa productos cosméticos y del cuidado de la piel. Los emprendimientos restantes, tienen que ver con tecnología, impresión y papelería, serigrafía, limpieza del hogar, accesorios de computación/telefonía, juguetes infantiles, entre otras.

El común denominador de la implementación de estos negocios, es el desconocimiento por parte de los/as estudiantes sobre el acceso a redes de apoyo externas e internas (fondos concursables), manejo de marketing digital, pues la mayoría comercializa sus productos a través de internet y redes sociales; falta de conocimientos en contabilidad básica; cómo desarrollar un modelo de negocio; aspectos psicológicos sobre cómo enfrentar el fracaso y la frustración, entre otros pilares fundamentales de un emprendimiento, que tributen a su éxito. Estas temáticas fueron detectadas a través de la misma encuesta, pues era necesario conocer de forma participativa, los requerimientos y necesidades de cada uno/a de nuestros/as compañeros/as.

Por otra parte,  los estudianes  declaran  en un 76%, que sus emprendimientos se generaron  como una necesidad de aportar al ingreso familiar,  alcanzando un 32%  de los(as) emprendedores(as) consultados(as)  que  su grupo familiar está sin trabajo.

Sin duda,  las crisis  generan oportunidades,  está puede permiter  potenciar las  capacidades, adquirir nuevas habilidades y destrezas para poder generar recursos que tributen a enfrentar situaciones adversas en contextos de país y a nivel mundial. En consecuencia el  proyecto colaborará  en el aumento de capital social, contribuyendo a la formación de una red colaboradora que otorgará herramientas para desarrollar un emprendimiento rentable, innovador y sustentable en el tiempo.

V. Localización de un proyecto

La localización de un proyecto es el lugar en donde se realizará o ejecutará la iniciativa.

Por tanto, es necesario que se  explique la zona a la que va a afectar el proyecto:

Ejemplo :Población Vicente Pérez, comuna de Tomé, Región del Bío-Bío.

En ocasiones, la cobertura espacial suele indicarse no solo en términos geográficos, sino también en términos demográficos, señalando el número de habitantes que se verán beneficiados(as)  y sus características .

Así, por ejemplo, si se trata de un Proyecto de Drogas, se deberá   indicar  la Región,  comuna,  ciudad ,dirección del Liceo y los  cursos.

Ejemplo:

320 Estudiantes varones, con promedio de edad de  16 años  correspondiente  a 8 cursos de   3eros medios del  Liceo Enrique Molina Garmendia, dirección;  Anibal Pinto 31 , ciudad de  Concepción , Comuna de Concepción, Región del Bío Bio.

Se incorpora cantidad de estudiantes por curso, genero, edades promedio.

VI. Beneficiarios directos e indirectos

La población objetivo es un subconjunto de la población total (población de referencia) a  la que están destinados los productos o servicios del   proyecto.

Se la define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico con Necesidades Básicas Insatisfechas  NBI.

6.1 Beneficiarios(as) directos/ Población objetivo

Por lo tanto, en proyecto focalizados y/ o grupos específicos son el total de  personas, con características ya definidas que  van a participar directamente:

a) En cada una de  las actividades  del proyecto ( talleres, capacitaciones , seminarios, congresos).

d) Reciben  productos del Proyecto: Canastas familiares, chips, casas, alumbrado público, sistema de alcantarillado.

c) Son receptores de Servicio; atención de salud, Seguridad.

Ejemplo: proyecto aportando a la  nutrición a los niños (as) menores de 6 años sector quinchamali

Información base de datos Consultorio Quinchamali , comuna de Chillán, región de Ñuble

- Grupo etario : 60 niños(as) menores de seis años.

- Localización geográfica;  Quinchamalí, Región de Ñuble, Provincia de Diguillín, dependiente de la comuna de Chillán,  distancia a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chillán, por el Camino a Huape.

- carencia específica; niños(as) en estado de  desnutrición según indicadore Ministerio de Salud.

Esquema Población Objetivo

6.1.1 Coberturas

6.1.1.1Cobertura :  Es la razón existente entre la cantidad de personas atendidas y el tamaño de la población objetivo.

Ejercicio : Calcular la cobertura y comente los resultados

Los datos presentados a continuación, fueron extraídos de los Censos de Población y Vivienda del año 2002 y 2017. Se presentan datos estadísticos de población, desagregados por grupos de edad

6.1.1.2 Cobertura Bruta : cuando no se diferencia en la población beneficiaria los que integran (o no) a la  población objetivo.

BRUTA

Ejercicio: Calcular la cobertura Bruta  y comente los resultados;

6.1.2 Población Objetivo: Focalización

Criterios que permiten identificar a la población objetivo para que sean ellos (y no otros) los que reciban los beneficios del programa -proyecto.

Requiere conocer características relevantes en  función de los objetivos de impacto perseguidos, para que el proyecto se adecue a sus  necesidades específicas.

A partir  de una caracterización de la población objetivo, se utilizan:

-Cuestionarios

-Entrevistas

-Observación

etc.

que incluyan indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda,  empleo, etc.), que permitan focalizar adecuadamente , por ejemplo, los potenciales  beneficiarios de subsidios (agua, luz, vivienda).

No es recomendable focaliza cuando hacerlo es más caro que distribuir los productos universalmente, como es el caso de la pandemia

6.2 Beneficiarios indirectos

Son todas aquellas personas que se ven beneficiadas con ese mismo apoyo, pero sin ser principales receptores de la acción; generalmente son las familias, las personas más cercanas e incluso la comunidad.

Ejemplo:

“ Consumo Problemático  de alcohol y pasta base, en los estudiantes de 3ero y 4to año del liceo  Nueva alegría de Vivir de la Comuna de Rio Tormentoso” .

Los(as) beneficiarios(as)  indirectos serían :

-Los (as) profesores(as) = 20

-Las Familias nucleares de los(as) estudiantes= 400

-Los(a) otros(as)  estudiantes de 3ero y 4to medio = 320

VII. Objetivos del proyecto

Los objetivos son los resultados deseados que expresan un cambio concreto y medible, que se alcanzarán en un tiempo, espacio y población determinada y que son el resultado del diagnóstico trabajado con la comunidad.

Por lo tanto,los objetivos son el punto de partida para iniciar la acción, es decir las   actividades y tareas que serán necesarias realizar para que le permita relacionar la situación problemática de partida con los elementos de solución.

7.1Tipos de objetivos:

7.1.1 Objetivo General

Recuerde que el Objetivo General es respuesta al problema priorizado que surge de las reuniones de diagnóstico.

Es el planteamiento general del resultado esperado al concluir el plazo fijado para la ejecución del Plan de Ejecución.

Por lo tanto, es un enunciado  cualitativo, integrador  y  terminal,    y que, a su vez, entraña los objetivos específicos.

Cuando se redacta un objetivo este siempre  comienza   con un verbo infinitivo ar – er – ir  a los planes, como máximo nivel de propósito.

Ejemplo:

Problema priorizado

Consumo Problemático  de alcohol y pasta base, en los estudiantes de 3ero y 4to año del liceo  Nueva alegría de Vivir de la Comuna de Rio Tormentoso

Se propone el  siguiente cuadro de guía para construir tu objetivo general

Por lo tanto el OBJETIVO GENERAL quedaría redactado:

Disminuir el alto consumo de alcohol y pasta base en los estudiantes de 3ero y 4to año del liceo nueva alegría de vivir,  de la Comuna de Rio Tormentoso, por intermedio de un programa   de prevención de  alcohol y drogas, durante el año académico 2020

7.1.2 Objetivos específicos

Una vez planteado el objetivo general, es necesario que se proponga los Objetivos Específicos, los mismos que le permitirán solucionar los   problemas detectados y debe ser ordenados y entendidos como un proceso.

Se propone la siguiente tabla para construir cada uno de los objetivos específicos.

| Etapas | Contenido |
| --- | --- |
| a. La acción | Por medio de un verbo en infinitivo : ar – er – ir). |
| b. El contenido u objeto | Hacia donde se orienta la acción |
| c. La Condición | Para que, en que se realiza la acción |

Objetivo 1

Sensibilizar a los jóvenes acerca de los riesgos, manifestaciones y consecuencias del consumo abusivo del alcohol y las drogas  para disminuir los   efectos en sus procesos cognitivos.

Ejemplos

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las competencias de emprendimiento, innovación y responsabilidad social de los (as) estudiantes de la Universidad del Bío-Bío  en Contexto del COV-2 -para contribuir  a su  bienestar  psico-socioeconómico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Obj.Nº1 :  Aportar al conocimiento del COV-2 y su  impacto en las relaciones psicosociales,  económicas y  comerciales.

Obj. Nº2:  Aportar al desarrollo de   competencias  de emprendimiento   e innovación por intermedio de  iniciativas  sociales  y de negocios.

Obj. Nº3 Desarrollar  redes de apoyo intra -extra Universidad  con los(as)   estudiantes emprendedores/as.

OBJETIVO GENERAL

Favorecer la construcción de una cultura inclusiva en la carrera de diseño gráfico, a través de la formación de líderes estudiantiles en la inclusión y accesibilidad del diseño.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Obj.1 Desarrollar el proceso de apropiación del diseño accesible, mediante instancias reflexivas, socializadoras y educativas protagonizadas por estudiantes,  como herramienta de inclusión en la carrera de diseño gráfico

Obj. 2 Difundir en la comunidad universitaria las ventajas del Diseño Accesible como herramienta de inclusión educativa y social.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer   las habilidades artísticas y culturales   de los/as estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, para contribuir al desarrollo de sus competencias, sociales, creativas e innovadoras a través de la generación de espacios de interacción social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Obj. Nº 1: Presentar a la comunidad de Concepción,   las habilidades artísticas y culturales   de los(as) estudiantes de la Universidad del Bío-Bío e invitados(as),  para generar espacios de interacción social.

Obj. Nº 2: Generar nuevos conocimientos mediante el desarrollo de pasantías culturales    a distintas localidades de interés artísticos y culturales.

EN  LA  REDACCIÓN NO  SE  INCORPORAN LAS   ACTIVIDADES NI METAS

Ejemplo; MAL REDACTADO   Desarrollar 3 talleres de autocuidado  para 80 estudiantes  en los estudiantes  de 3ero y 4to año del liceo nueva alegría de vivir,  de la Comuna de Rio Tormentoso.

Definición del autor del apunte: CÓMO ELABORAR TU PROYECTO SIN FIN DE LUCRO

(1) Fuente: Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, INE.

POA = Población Objetivo Atendida (los que tienen la necesidad y reciben los productos)

PNOA = Población No Objetivo Atendida (los que no tienen la necesidad pero reciben los productos)

POP = Población Objetivo Programada (la población que tiene la necesidad y es la destinataria del programa)